«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров ООО «Люмен»

(Протокол №2/2016 от 22.03.2016г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ООО «ЛЮМЕН»

Содержание

1.	Цель и область действия	2

2.	Глоссарий	2

3.	Общие положения	3

4.	Порядок формирования, утверждения и оформления Плана	3

5.	Порядок формирования, утверждения и оформления Отчета	4

6.	Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение	5

Приложение 1	6

Приложение 2	7

Приложение 3	8

- Цель и область действия

  - Настоящее Положение устанавливает единый порядок планирования и отчетности по выполняемым работам штатными сотрудниками Общества и лицами, работающими по гражданско-правовым договорам.

  - Положение устанавливает требования к порядку разработки, утверждению и оформлению Ежемесячного плана работ (План) и Отчета о выполненных работах (Отчет);

  - Положение разработано с целью:

- исполнения Бизнес-плана Общества;

- создания механизма контроля и оценки деятельности сотрудников;

- определения оперативных задач и организации их решения;

- стимулирования на достижение высоких результатов в работе, роста производительности труда, улучшения качества продукции, укрепления дисциплины, своевременного выполнения распоряжений органов управления Общества;

  - Положение распространяется на всех штатных сотрудников Общества и лиц, работающих по гражданско-правовым договорам (далее сотрудники).

  - Ответственность за актуальность данного Положения несет Генеральный директор Общества

- Глоссарий

- Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Люмен» ОГРН1111327002819.

- Ежемесячный план работ (План) – документ, содержащий информацию о задачах, которые необходимо выполнить в течение периода планирования, утверждаемый организационно-распорядительным документом уполномоченного органа управления Общества, доводимый до сведения каждого работника Общества

- Отчет о выполненных работах (Отчет) – документ, содержащий информацию о достигнутых результатах за период планирования.

- Корректировка ежемесячного плана работ (Корректировка) – документ, содержащий информацию об изменениях в Ежемесячный план работ.

- Период планирования – 1 календарный месяц.

- Проект – ограниченное во времени и ресурсах целенаправленное изменение, направленное на создание продукта, оказание услуги.

- Требования культуры производства включают в себя определенные внутренним регламентирующим документом Общества, в том числе, включая, но не ограничиваясь: нахождение в отчетном периоде лабораторного и промышленного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры, оснастки и инструмента в исправном и пригодном (подготовленном для работы) состоянии (если организационно-распорядительным документом по Обществу не предусмотрено проведение технического обслуживания, ремонта или иных регламентных работ), чистоту (отсутствие пыли, грязи, не предусмотренных рабочим процессов предметов) на рабочих местах и на полу в офисных, лабораторных, складских и производственных помещениях, бережное и безопасное складирование химических веществ и реактивов, лабораторной посуды, произведенных светотехнических изделий (элементов изделий и заготовок) в предназначенных для складирования (имеющих необходимую идентификацию) местах, исправное и достаточное освещение на рабочих местах и в помещениях, наличие на работниках Общества и в доступности для посетителей Общества чистой и опрятной рабочей одежды и обуви (комбинезоны, халаты, головные уборы, очки, защитная обувь, перчатки), бережное хранение офисной, рабочей и технологической документации, соблюдение требований по безопасности на рабочих местах в офисных, лабораторных и производственных помещениях.

- Общие положения

  - Цели деятельности Общества на период планирования устанавливает Генеральный директор, исходя из целей, установленных утвержденным Бизнес-планом Общества, квартальными и годовыми бюджетами Общества, обязательствами Общества, возникших у Общества перед внешними контрагентами вследствие установления договорных отношений и иных задач (приказов, поручений, распоряжений), устанавливаемых органами управления Общества на период планирования.

  - Цели деятельности Общества на период планирования декомпозируются на Проекты для Начальников структурных подразделений, которые в свою очередь, декомпозируются на задачи для каждого сотрудника и оформляются в виде индивидуального Плана для каждого работника.

  - Сформированные задачи должными быть ясно сформулированы, достижимы, измеримы, определены по срокам исполнения, непротиворечивы между собой.

  - Ответственность за организацию работ и созданию условий для успешного выполнения Плана несет Генеральный директор и Начальники структурных подразделений.

  - По истечении периода планирования по результатам исполнения Плана, Генеральный директор, Главный бухгалтер и юрист Общества подписывают  Отчет об исполнении ежемесячного Плана Общества, в который вносятся на основании служебных записок сведения от руководителей структурных подразделений по исполнению работниками структурных подразделений решений (поручений) органов управления Общества и начальников структурных подразделений, а также отчета в форме служебной записки от ответственного за соблюдение требований культуры производства (назначается приказом генерального директора) и ответственного за контроль качества производства (назначается приказом генерального директора), фиксирующих поименно замеченные нарушения культуры производства и факты брака

  - В случае необходимости, Генеральный директор формирует Корректировку Плана.

- Порядок формирования, утверждения и оформления Плана

  - На Рис.1 представлена процедура формирования и утверждения Плана.

Утверждение Плана

Формирование проекта Плана

Анализ Плана

Цели

Доработка проекта Плана

Рис.1 Процедура формирования и утверждения Плана.

  - Генеральный директор не позднее 20 числа месяца, предшествующего планируемому, организует разработку и утверждение проекта Плана Общества и индивидуальных планов работников.

  - В разработке планов участвуют все сотрудники Общества.

  - Генеральный директор не позднее последнего рабочего дня месяца, предшествующего планируемому, утверждает План Общества и индивидуальные планы работников и доводит их до сведения работников

  - После утверждения План Общества, содержащий индивидуальные планы работников, становится документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Общества.

  - В утвержденный План в процессе его выполнения могут вноситься корректировки. Процедура внесения корректировок описана в пп.5.5 настоящего Положения.

  - Форма Ежемесячного Плана работ как она приведена в Приложении №1 к настоящему Положению используется для составления Плана Общества и индивидуальных планов работников.

- Порядок формирования, утверждения и оформления Отчета

  - На Рис.2 представлена процедура формирования и утверждения Отчета.

Выполнение Плана

Формирование проекта Отчета

Доработка проекта КП

Формиро-вание проекта Корректировки

Утверждение Отчета и Корректировки

Анализ Коректи-ровки

Анализ Отчета

Доработка проекта ОВР

Рис.2 Процедура формирования и утверждения Отчета.

  - Не позднее 10 рабочих дней до истечения периода планирования (периода на который разрабатывались План Общества и индивидуальные планы работников) Генеральный директор и руководители структурных подразделений организуют разработку проекта Отчета.

  - Проект Отчета по каждому структурному подразделению должен быть представлен Генеральному директору не позднее 20-го числа отчетного месяца. Проект отчета по Аппарату управления и Отделу продаж и МТС подготавливает Генеральный директор Общества.

  - После формирования проекта Отчета, Генеральный директор проводит анализ сформированного документа и, в случае необходимости, не позднее 23-го числа отчетного месяца, вносит Корректировки в ранее утвержденный План.

  - Корректировки вносятся в следующих случаях:

    - Работы не были выполнены, либо выполнены частично. В этом случае оформляются и утверждаются Корректировки в План работ и работы переносятся на следующий период планирования. Причины невыполнения или частичного выполнения оформляются в виде Служебных записок на имя Генерального директора.

    - В процессе выполнения запланированных работ по внешним причинам сроки выполнения увеличились. В этом случае оформляются и утверждаются Корректировки в План работ и работы переносятся на следующий период планирования. Причины увеличения сроков оформляются в виде Служебных записок на имя Генерального директора.

    - В процессе выполнения запланированных работ выявлена необходимость осуществления дополнительных работ. В этом случае оформляются и утверждаются Корректировки в План работ и работы, в случае необходимости, переносятся на следующий период планирования. Обоснования необходимости выполнения дополнительных работ оформляются в виде Служебных записок на имя Генерального директора.

  - В случае оформления Корректировки Плана надбавки за исполнение планов (индивидуальных) планов соответствующим работникам и их руководителям не выплачиваются. В случае неисполнения Плана (индивидуального плана) надбавки за исполнение планов (индивидуальных) планов, а также надбавки за исполнение решений и поручений органов управления Общества соответствующим работникам и их руководителям не выплачиваются.

  - В случае неполного исполнения Плана (индивидуального плана) надбавки за исполнение планов (индивидуальных) планов, а также надбавки за исполнение решений и поручений органов управления Общества соответствующим работникам выплачиваются пропорционально степени выполнения (фиксируемой в %) при условии ее достижения не менее 65%.

  - Генеральный директор не позднее 09-го числа месяца, следующего за отчетным, утверждает Отчет о выполнении Плана (индивидуальных планов)..

  - Форма Отчета о выполненных работах приведена в Приложении №2.

  - Форма Корректировки плана приведена в Приложении №3

- Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

  - Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества, в порядке, установленным Уставом Общества, и действует с момента его введения в действие Генеральным директором Общества.

  - Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном документами Общества.

Приложение 1

Форма Ежемесячного Плана работ

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Люмен»

_____________/_______________

«__» _____ 20__ г.

План работ на __________ 20__ года

| Наименование Проекта/Задачи | Описание действий для выполнения работы по Проекту/Задаче и их планируемые трудоемкости (чел*час) | Результат(ы), который(е) необходимо достичь (подробное описание целевого(ых) результата(тов)/документа(тов)) | Целевой срок выполнения (ДД,ММ.ГГГГ) | ФИО, должность ответственного исполнителя, дата, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 2

Форма Отчета о выполненных работах

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Люмен»

_____________/_________

«__» _____ 20__ г.

Отчет о выполненных работах за __________ 20__6 года

| Наименование Проекта/Задачи | Описание выполненных действий по Проекту/Задаче и их фактические трудоемкости (чел*час) | Результат (ы), достигнутый(е) при выполнении работ (подробное описание полученных результата(тов)/документа(тов)) | Реальный срок выполнения | ФИО, должность ответственного исполнителя, дата, подпись | Оценка степени выполнения (в %), контролирующим работником (ФИО, должность, дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Форма Корректировки плана

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Люмен»

_____________/______________«__» _____ 20__ г.

Корректировки в Ежемесячный план работ на __________ 20__ года

| Наименование Проекта/Задачи | Описание выполненных действий по Проекту/Задаче и их фактические трудоемкости (чел*час) | Результат (ы), достигнутый(е) при выполнении работ (подробное описание полученных результата(тов)/документа(тов)) | Причина (ы) Корректировки / Результат (ы), yнедостигнутый(е) при выполнении работ (подробное описание полученных результата(тов)/документа(тов)) | Прогнозируемый срок выполнения и требуемая дополнительно трудоемкость (чел*час) | ФИО, должность ответственного исполнителя, дата, подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |